## 場域腳本測試
ANB SSZ 測試劇本 | [5 empty] | 版號：0.4 日期：0927
項目 | 動作或場域情境 | 出現畫面 | 重要等級 | 預估測試時間 | 場域測試結果 | 備註事項
尋找黑熊 | 旋轉螢幕時，轉台角度與高度資訊是否能傳送到主控台 | 尋找黑熊畫面(黑熊在螢幕邊緣) 或 黑熊花絮畫面(黑熊離螢幕較遠) | A | 5 min
尋找黑熊 | 將透明螢幕對準黑熊波比 | 當黑熊進入螢幕中間區域時 依照其姿態，出現"發現站立/趴臥/四足"黑熊 | A | 3 min
尋找黑熊 | 透明螢幕對準黑熊後，黑熊走動離開畫面 | 依照黑熊的位置，出現尋找黑熊畫面，或是黑熊花絮畫面 | B | 5 min
尋找黑熊 | 在"問問黑熊"按鈕上點選 | 隨機出現三個問題 | A | 3 min
尋找黑熊 | 在黑熊題目按鈕上點選 | 出現題目相關的回答 | A | 3 min
尋找黑熊 | 在"問問黑熊"或題目答案畫面，旋轉與升降螢幕 | 畫面沒有變化 | B | 3 min
尋找黑熊 | 在"問問黑熊"或題目答案畫面，黑熊走動或離開 | 畫面沒有變化 | B | 3 min
尋找黑熊 | 在"問問黑熊"或題目答案畫面，按下 Home 鍵 | 畫面回到尋找黑熊畫面，或黑熊花絮畫面 | A | 3 min
黑熊花絮 | 黑熊不在螢幕邊緣時 | 依照螢幕角度，出現特定花絮圖片 | A | 3 min
黑熊花絮 | 按下特定花絮 | 出現特定花絮之相關科普知識 | A | 3 min
黑熊花絮 | 在花絮科普畫面，按下Home鍵 | 依照黑熊的位置，出現尋找黑熊畫面，或是黑熊花絮畫面 | A | 3 min
黑熊花絮 | 在花絮畫面，旋轉與升降螢幕 | 花絮隨之移動 若黑熊出現在螢幕邊緣，則出現尋找黑熊畫面 | A | 5 min
地圖 | 在功能表上，按下地圖鈕 | 畫面出現地圖 | A | 3 min
地圖 | 黑熊在場域內 | 地圖上，標示黑熊的位置 | A | 3 min
地圖 | 黑熊在場域內移動 | 地圖上，黑熊的位置隨之移動 | A | 3 min
地圖 | 在地圖畫面，旋轉與升降螢幕 | 地圖畫面沒有變化 | B | 3 min
地圖 | 在地圖畫面，按下Home鍵 | 依照黑熊的位置，出現尋找黑熊畫面，或是黑熊花絮畫面 | A | 3 min
即時影像 | 在功能表上，按下即時影像鈕 | 若黑熊在某隻攝影機範圍內，主動跳到此攝影機的畫面 | A | 3 min
即時影像 | 在即時影像畫面，按下攝影機號碼鈕 | 出現對照的攝影機畫面 | A | 3 min
即時影像 | 在即時影像畫面，黑熊走動 | 在影像畫面中，黑熊即時動作 | B | 10 min
即時影像 | 在即時影像畫面，旋轉與升降螢幕 | 在影像畫面沒有變化 | B | 3 min
即時影像 | 在即時影像畫面，按下Home鍵 | 依照黑熊的位置，出現尋找黑熊畫面，或是黑熊花絮畫面 | A | 3 min
語言切換 | 在尋找黑熊畫面，按下中、英文鈕 | 畫面切換到相對語言(中/英文) | A | 3 min
A 任何一次上線(緊急、一般)皆需要測試 B 重大 Bug 修改後，上線前需做測試 C 全面測試時，再包含加入即可

## 場域功能測試
ANB SSZ 測試劇本 | [5 empty] | 版號：0.3 日期：0923
項目 | 服務流程情境 | 出現畫面 | 重要等級 | 預估測試時間 | 場域測試結果 | 備註事項
裝置與程式啟動 | 1. ANB_SSZ 主機啟動後 - ANB_SSZ 程式是否啟動？ | ANB_SSZ 程式畫面 | A | 3 min
裝置與程式啟動 | 1. ANB_SSZ 主機啟動後 - 黑熊位置與姿勢辨識 程式是否啟動？ | 位置與姿勢辨識 畫面 | A | 3 min
裝置與程式啟動 | 透顯裝置啟動後，高度與角度呈報程式是否啟動？ | 稍後"是否能串接？" | A | 3 min
自動串接功能 | ANB_SSZ 與 黑熊位置與姿勢辨識程式 是否串接？資料格式是否正確？ | 接收到的資料 Log | A | 3 min
自動串接功能 | ANB_SSZ 與 裝置高度與角度程式 是否串接？資料格式是否正確？ | 接收到的資料 Log | A | 3 min
自動串接功能 | ANB_SSZ 是否能收到螢幕發生觸控時，所回傳的事件與座標值？ | 接收到的資料 Log | A | 3 min
UI 模組 1 階畫面 | 1. 系統啟動時 2. 場域中有熊時，畫面沒出現黑熊花絮(沒轉到) | UI 模組 1 階畫面 | A | 5 min(有熊時)
UI 模組 1.5 階畫面 - 站立 | 1. 螢幕轉到熊，此時熊站立 | UI 模組 1.5 階畫面 - 站立 | B | 1 min(有熊時)
UI 模組 1.5 階畫面 - 趴臥 | 1. 螢幕轉到熊，此時熊趴臥 | UI 模組 1.5 階畫面 - 趴臥 | B | 1 min(有熊時)
UI 模組 1.5 階畫面 - 四足 | 1. 螢幕轉到熊，此時熊趴臥 | UI 模組 1.5 階畫面 - 四足 | B | 1 min(有熊時)
UI 模組 2.0 階畫面 - 站立 | 1. 在 1.5 階畫面，按下螢幕上的"問問黑熊" 2. 按下 Home 鍵是否回到 1 階畫面 | UI 模組 2.0 階畫面 - 站立，與 5 選 3 問題 | B | 2 min(有熊時)
UI 模組 2.0 階畫面 - 趴臥 | 1. 在 1.5 階畫面，按下螢幕上的"問問黑熊" 2. 按下 Home 鍵是否回到 1 階畫面 | UI 模組 2.0 階畫面 - 趴臥，與 5 選 3 問題 | B | 2 min(有熊時)
UI 模組 2.0 階畫面 - 四足 | 1. 在 1.5 階畫面，按下螢幕上的"問問黑熊" 2. 按下 Home 鍵是否回到 1 階畫面 | UI 模組 2.0 階畫面 - 四足，與 5 選 3 問題 | B | 2 min(有熊時)
UI 模組 3.0 階畫面 - 站立 | 1. 於 2.0 階畫面，按下其中一個問題 2. 按下 Home 鍵是否回到 1 階畫面 | UI 模組 3.0 階畫面 - 站立，與問題答案 | B | 2 min(有熊時)
UI 模組 3.0 階畫面 - 趴臥 | 1. 於 2.0 階畫面，按下其中一個問題 2. 按下 Home 鍵是否回到 1 階畫面 | UI 模組 3.0 階畫面 - 趴臥，與問題答案 | B | 2 min(有熊時)
UI 模組 3.0 階畫面 - 四足 | 1. 於 2.0 階畫面，按下其中一個問題 2. 按下 Home 鍵是否回到 1 階畫面 | UI 模組 3.0 階畫面 - 四足，與問題答案 | B | 2 min(有熊時)
UI 模組 2.0 階畫面 - 小地圖 | 於 1 階畫面中，按下小地圖 Icon | UI 模組 2.0 階畫面 - 小地圖 黑熊顯示的位置，與 Json 中的值相符 | A | 2 min
UI 模組 2.0 階畫面 - LIVE畫面 | 1. 於 1 階畫面中，按下Live畫面 Icon 2. 切換不同的攝影機 | UI 模組 2.0 階畫面 - LIVE畫面 能顯示九隻相機的畫面 | A | 10 min
UI 模組 1.5 階畫面 - 黑熊花絮 | 畫面轉到有花絮的位置時，出現對應的花絮 | UI 模組 1.5 階畫面 - 黑熊花絮 利用黑熊不在時，轉動與升降畫面，查看所有花絮是否在設定的位置出現 | A | 5 min(全場轉動)
UI 模組 2.0 階畫面 - 精彩花絮 | 在 1.5 階畫面 - 黑熊花絮中，按下特定的花絮，顯示相對的 2.0 影片或科普 | UI 模組 2.0 階畫面 - 精彩花絮 | B | 3 min
UI 模組 2.0 階畫面 - 影片或科普 | 影片或科普 | UI 模組 2.0 階畫面 - 影片或科普 | B | 3 min
自動回 1 階畫面 | UI 模組 自動畫面切換 - 30 秒自動 (沒有觸控) or (沒有升降) | UI 模組 1 階畫面 | B | 4 min
盲區運算 | 當熊在特定區域(透顯無法升降轉動到達的區域)，以特定的演算法做紀錄與計算，來告知使用者，熊可能位於盲區的資訊 | 於任何畫面上出現熊位於盲區的提示 | B | 10 min
A 任何一次上線(緊急、一般)皆需要測試 B 重大 Bug 修改後，上線前需做測試 C 全面測試時，再包含加入即可

## 系統整合紀錄
ANB SSZ 系統整合進度 | [5 empty] | 版號：0.5 日期：0930
分類 | 項目與內容 | 實驗室測試方式 | 實驗室測試結果 | 場域測試方式 | 場域測試結果 | 備註事項
串接測試 | 移動螢幕串接測試 | 模擬器(自行開發)串接 | 串接測試正常 | 與實機進行串接測試 將會在兩台電腦做串接 | 串接測試正常 | 9/27 場域測試
串接測試 | 螢幕觸控測試 | 使用滑鼠點擊顯示視窗 | 串接測試正常 | 接收透明顯示器之觸控資料 | 串接測試正常 | 9/27 場域測試
串接測試 | 姿態與定位模組串接測試 | 模擬器(自行開發) http 串接 | 串接測試正常 | 連接主機中的實際模組 | 待測試 | 200 已提供場域相關資訊 [後續整合到模擬器中，作為 AR 測試資料]
串接測試 | 直播功能(RTSP)測試 | 連接到實驗室的 Lilin 攝影機做測試 | 串接測試正常 | 與場域攝影機直接連線做測試 | 串接測試正常 | 9/25, 9/27 場域測試
程式功能 | 整體架構 - 內部模組分工 | 啟動程式後，各模組是否啟動，與開始其功能 | 完成基本測試 | 主機移到場域後作測試 | 待測試
程式功能 | 整體架構 - 內部模組資料串接 | 內部資料之正確性/格式 | 完成基本測試 | 主機移到場域後作測試 | 待測試
程式功能 | 多工接收模組 | 見上方"串接測試"(程式皆在同一台主機中) | 完成基本測試 | 主機移到場域後作測試 (加上網路因素) | 待測試
程式功能 | AR 模組【移動/旋轉/相機資訊】串接測試 | 是否於AR主控台的資訊顯示 | 模擬器串接測試正常 | 見"核心運算檢測" | 待測試 | 等多工模組更新
| AR 模組8個花絮 | 是否於AR主控台的資訊顯示 | 已完成初始顯示_0918 | 見"核心運算檢測" | 待測試 | 由於有下天花板限制，尚須調整某些花絮位置
| AR 模組空間座標映射到透顯座標(機構舉升:0cm) | (轉角 : -30度)是否於AR主控台的資訊顯示 | 依據8號相機的真實數據 測試中 | 見"核心運算檢測" | 待測試
|  | (轉角 : 10度)是否於AR主控台的資訊顯示 | 依據8號與1號相機的真實數據，測試中 | 見"核心運算檢測" | 待測試
|  | (轉角 : 50度)是否於AR主控台的資訊顯示 | 依據1號相機的真實數據 測試中 | 見"核心運算檢測" | 待測試
|  | (轉角 : 90度)是否於AR主控台的資訊顯示 | 依據2號相機的真實數據 測試中 | 見"核心運算檢測" | 待測試
|  | (轉角 : 110度)是否於AR主控台的資訊顯示 | 依據2號相機的真實數據 測試中 | 見"核心運算檢測" | 待測試
| AR 模組空間座標映射到透顯座標(機構舉升:35cm) | (轉角 : -30度)是否於AR主控台的資訊顯示 | 依據8號相機的真實數據 測試中 | 見"核心運算檢測" | 待測試
|  | (轉角 : 10度)是否於AR主控台的資訊顯示 | 依據8號與1號相機的真實數據，測試中 | 見"核心運算檢測" | 待測試
|  | (轉角 : 50度)是否於AR主控台的資訊顯示 | 依據1號相機的真實數據 測試中 | 見"核心運算檢測" | 待測試
|  | (轉角 : 90度)是否於AR主控台的資訊顯示 | 依據2號相機的真實數據 測試中 | 見"核心運算檢測" | 待測試
|  | (轉角 : 110度)是否於AR主控台的資訊顯示 | 依據2號相機的真實數據 測試中 | 見"核心運算檢測" | 待測試
| AR 模組空間座標映射到透顯座標(機構舉升:70cm) | (轉角 : -30度)是否於AR主控台的資訊顯示 | 依據8號相機的真實數據 測試中 | 見"核心運算檢測" | 待測試
|  | (轉角 : 10度)是否於AR主控台的資訊顯示 | 依據8號與1號相機的真實數據，測試中 | 見"核心運算檢測" | 待測試
|  | (轉角 : 50度)是否於AR主控台的資訊顯示 | 依據1號相機的真實數據 測試中 | 見"核心運算檢測" | 待測試
|  | (轉角 : 90度)是否於AR主控台的資訊顯示 | 依據2號相機的真實數據 測試中 | 見"核心運算檢測" | 待測試
|  | (轉角 : 110度)是否於AR主控台的資訊顯示 | 依據2號相機的真實數據 測試中 | 見"核心運算檢測" | 待測試
程式功能 | UI 模組 1 階畫面 | 是否在實驗室的透顯中出現 | 顯示設定正常 | 見"場域測試劇本" | 顯示設定正常
| UI 模組 1.5 階畫面 - 站立 | 是否在實驗室的透顯中出現 | 顯示設定正常 | 見"場域測試劇本" | 顯示設定正常
| UI 模組 1.5 階畫面 - 趴臥 | 是否在實驗室的透顯中出現 | 顯示設定正常 | 見"場域測試劇本" | 待測試
| UI 模組 1.5 階畫面 - 四足 | 是否在實驗室的透顯中出現 | 顯示設定正常 | 見"場域測試劇本" | 待測試
| UI 模組 2.0 階畫面 - 站立 | 是否在實驗室的透顯中出現 | 顯示設定正常 | 見"場域測試劇本" | 顯示設定正常
| UI 模組 2.0 階畫面 - 趴臥 | 是否在實驗室的透顯中出現 | 顯示設定正常 | 見"場域測試劇本" | 待測試
| UI 模組 2.0 階畫面 - 四足 | 是否在實驗室的透顯中出現 | 顯示設定正常 | 見"場域測試劇本" | 待測試
| UI 模組 3.0 階畫面 - 站立 | 是否在實驗室的透顯中出現 | 顯示設定正常 | 見"場域測試劇本" | 顯示設定正常
| UI 模組 3.0 階畫面 - 趴臥 | 是否在實驗室的透顯中出現 | 顯示設定正常 | 見"場域測試劇本" | 待測試
| UI 模組 3.0 階畫面 - 四足 | 是否在實驗室的透顯中出現 | 顯示設定正常 | 見"場域測試劇本" | 待測試
| UI 模組 2.0 階畫面 - 小地圖 | 是否在實驗室的透顯中出現 | 顯示設定正常 | 見"場域測試劇本" | 顯示設定正常
| UI 模組 2.0 階畫面 - LIVE畫面 | 是否在實驗室的透顯中出現 | 顯示設定正常 | 見"場域測試劇本" | 顯示設定正常
| UI 模組 1.5 階畫面 - 黑熊花絮 | 是否在實驗室的透顯中出現 | 顯示設定正常 | 見"場域測試劇本" | 待測試
| UI 模組 2.0 階畫面 - 精彩花絮 | 是否在實驗室的透顯中出現 | 測試中 | 見"場域測試劇本" | 待測試
| UI 模組 2.0 階畫面 - 影片或科普 | 是否在實驗室的透顯中出現 | 測試中 | 見"場域測試劇本" | 待測試
| UI 模組 畫面切換 - 使用後台按鈕 | 是否在實驗室的透顯中出現 | 測試中 | 見"場域測試劇本" | 待測試
| UI 模組 自動畫面切換 - 30 秒自動 (沒有觸控) or (沒有升降) | 是否在實驗室的透顯中出現 | 測試中 | 見"場域測試劇本" | 待測試
待辦事項

## 體驗區機構與顯示模組建置
ANB SSZ 系統整合進度 | [5 empty] | 版號：0.4 日期：0923
分類 | 項目與內容 | 實驗室測試方式 | 實驗室測試結果 | 場域測試方式 | 場域測試結果 | 備註事項
顯示模組 | 機構與顯示模組對接測試 | 提供顯示模組原尺寸外框核對 | 機構與顯示模組對接無干涉 | 以實機進行對接測試 將升降機構與顯示模組進行對接 | 待測試 | 9/02 至機構場偕同測試
顯示模組 | 顯示測試 | 提供顯示模組進行RGBW單色及設計UI測試 | 單色及彩色可正常顯示無明顯缺陷 | 以實機進行顯示測試，將導覽系統劇本內容於場域驗證 | 待測試 | 8/23 偕同面板廠進行測試
顯示模組 | 長距離訊號源顯示測試 | 以預估訊號線距離進行顯示測試 | 10米+3米 HDMI type A測試可正常顯示 | 以實機與10米+3米 HDMI type A進行顯示測試 | 待測試 | 9/19於實驗室進行測試
顯示模組 | 觸控功能測試 | 單點與畫線測試 | 觸控功能正常 | 以實機於場域測試驗證 | 待測試 | 9/19於實驗室進行測試
顯示模組 | 長距離觸控功能測試 | 10米+3米 USB 訊號線單點與畫線測試 | 觸控功能正常 | 以實機於場域測試驗證 | 待測試 | 9/19於實驗室進行測試
升降機構 | 電控升降測試 | 舉升>70cm | 實驗室測得舉升79.09cm | 以實機搭配顯示模組於場域測試驗證 | 待測試 | 9/18 至機構場偕同測試
升降機構 | 自控旋轉測試 | 旋轉角>90。 | 實驗室測得155度 | 以實機搭配顯示模組於場域測試驗證 | 待測試 | 9/18 至機構場偕同測試
待辦事項

## 核心運算檢測
ANB SSZ 核心運算檢測 | [5 empty] | 版號：0.1 日期：0924
項目 | 情境 | 顯示內容 | 重要等級 | 預估測試時間 | 場域測試結果 | 備註事項
裝置與程式啟動 | 1. ANB_SSZ 程式啟動後，AR運算模組是否開始進行運算？ | 接收到的資料 Log | A | 1 min
AR 模組8個花絮 | 主控台AR介面是否顯示8個花絮 ? | ANB_SSZ 程式畫面 - 主控台AR介面顯示 | B | <3 min
AR 模組空間座標映射到透顯座標(機構舉升:0cm) | 旋轉角度-30度 全視野下的8個花絮座標 | 依據8號相機的花絮座標，模擬透顯紅框範圍，範圍內有編號⑮①⑯，三個花絮(如備註所示 | B | 2 min
| 旋轉角度-30度 1. 有熊 2. 無熊 | 1. 主控台AR介面顯示 : 運算全透顯座標結果 2. screen_mode = -1 | A | <2 min
| 旋轉角度10度 全視野下的8個花絮座標 | 依據8號與1號相機的花絮座標，模擬透顯紅框範圍，範圍內有編號⑯②⑧，三個花絮(如備註所示 | B | 2 min
| 旋轉角度10度 1. 有熊 2. 無熊 | 1. 主控台AR介面顯示 : 運算全透顯座標結果 2. screen_mode = -1 | A | <2 min
| 旋轉角度50度 全視野下的8個花絮座標 | 依據1號相機的花絮座標，模擬透顯紅框範圍，範圍內有編號⑧③，兩個花絮(如備註所示 | B | 2 min
| 旋轉角度50度 1. 有熊 2. 無熊 | 1. 主控台AR介面顯示 : 運算全透顯座標結果 2. screen_mode = -1 | A | <2 min
| 旋轉角度90度 全視野下的8個花絮座標 | 依據2號相機的花絮座標，模擬透顯紅框範圍，範圍內有編號⑭，一個花絮(如備註所示 | B | 2 min
| 旋轉角度90度 1. 有熊 2. 無熊 | 1. 主控台AR介面顯示 : 運算全透顯座標結果 2. screen_mode = -1 | A | <2 min
| 旋轉角度110度 全視野下的8個花絮座標 | 依據2號相機的花絮座標，模擬透顯紅框範圍，範圍內有編號⑭⑤，兩個花絮(如備註所示 | B | 2 min
| 旋轉角度110度 1. 有熊 2. 無熊 | 1. 主控台AR介面顯示 : 運算全透顯座標結果 2. screen_mode = -1 | A | <2 min
AR 模組空間座標映射到透顯座標(機構舉升:35cm) | 旋轉角度-30度 全視野下的8個花絮座標 | 依據8號相機的花絮座標，模擬透顯紅框範圍，範圍內有編號⑮①⑯，三個花絮(如備註所示 | B | 2 min
| 旋轉角度-30度 1. 有熊 2. 無熊 | 1. 主控台AR介面顯示 : 運算全透顯座標結果 2. screen_mode = -1 | A | <2 min
| 旋轉角度10度 全視野下的8個花絮座標 | 依據8號與1號相機的花絮座標，模擬透顯紅框範圍，範圍內有編號⑯②⑧，三個花絮(如備註所示 | B | 2 min
| 旋轉角度10度 1. 有熊 2. 無熊 | 1. 主控台AR介面顯示 : 運算全透顯座標結果 2. screen_mode = -1 | A | <2 min
| 旋轉角度50度 全視野下的8個花絮座標 | 依據1號相機的花絮座標，模擬透顯紅框範圍，範圍內有編號⑧③，兩個花絮(如備註所示 | B | 2 min
| 旋轉角度50度 1. 有熊 2. 無熊 | 1. 主控台AR介面顯示 : 運算全透顯座標結果 2. screen_mode = -1 | A | <2 min
| 旋轉角度90度 全視野下的8個花絮座標 | 依據2號相機的花絮座標，模擬透顯紅框範圍，範圍內有編號⑭，一個花絮(如備註所示 | B | 2 min
| 旋轉角度90度 1. 有熊 2. 無熊 | 1. 主控台AR介面顯示 : 運算全透顯座標結果 2. screen_mode = -1 | A | <2 min
| 旋轉角度110度 全視野下的8個花絮座標 | 依據2號相機的花絮座標，模擬透顯紅框範圍，範圍內有編號⑭⑤，兩個花絮(如備註所示 | B | 2 min
| 旋轉角度110度 1. 有熊 2. 無熊 | 1. 主控台AR介面顯示 : 運算全透顯座標結果 2. screen_mode = -1 | A | <2 min
AR 模組空間座標映射到透顯座標(機構舉升:70cm) | 旋轉角度-30度 全視野下的8個花絮座標 | 依據8號相機的花絮座標，模擬透顯紅框範圍，範圍內有編號⑮①⑯，三個花絮(如備註所示 | B | 2 min
| 旋轉角度-30度 1. 有熊 2. 無熊 | 1. 主控台AR介面顯示 : 運算全透顯座標結果 2. screen_mode = -1 | A | <2 min
| 旋轉角度10度 全視野下的8個花絮座標 | 依據8號與1號相機的花絮座標，模擬透顯紅框範圍，範圍內有編號⑯②⑧，三個花絮(如備註所示 | B | 2 min
| 旋轉角度10度 1. 有熊 2. 無熊 | 1. 主控台AR介面顯示 : 運算全透顯座標結果 2. screen_mode = -1 | A | <2 min
| 旋轉角度50度 全視野下的8個花絮座標 | 依據1號相機的花絮座標，模擬透顯紅框範圍，範圍內有編號⑧③，兩個花絮(如備註所示 | B | 2 min
| 旋轉角度50度 1. 有熊 2. 無熊 | 1. 主控台AR介面顯示 : 運算全透顯座標結果 2. screen_mode = -1 | A | <2 min
| 旋轉角度90度 全視野下的8個花絮座標 | 依據2號相機的花絮座標，模擬透顯紅框範圍，範圍內有編號⑭，一個花絮(如備註所示 | B | 2 min
| 旋轉角度90度 1. 有熊 2. 無熊 | 1. 主控台AR介面顯示 : 運算全透顯座標結果 2. screen_mode = -1 | A | <2 min
| 旋轉角度110度 全視野下的8個花絮座標 | 依據2號相機的花絮座標，模擬透顯紅框範圍，範圍內有編號⑭⑤，兩個花絮(如備註所示 | B | 2 min
| 旋轉角度110度 1. 有熊 2. 無熊 | 1. 主控台AR介面顯示 : 運算全透顯座標結果 2. screen_mode = -1 | A | <2 min
A 任何一次上線(緊急、一般)皆需要測試 B 重大 Bug 修改後，上線前需做測試 C 全面測試時，再包含加入即可